威海市立医院GCP办事指南-简要版

- 目  录

- 一、院外网网址

- 二、机构办公室受理

- 三、伦理委员会审核

- 四、合同签署

- 五、人遗相关备案、审批

- 六、药品管理

- 七、启动前需要完成的工作

- 八、发票开具

- 九、关中心流程

- 十、机构办、伦理办联系方式

一、威海市立医院院外网地址：

http://www.shiliyiyuan.cn/clinical.html

下载中心-GCP伦理委员会工作表格、表格下载

- 机构办公室受理

- 1.纸质资料一份，临床试验申请表JG-form -001，申请表一式两份。

- 2.文件夹要求：

- 使用快劳夹，按照申请表目录不同资料隔离纸放置。

- 侧签注明：项目名称、申办者、专业组、PI

- 审核时限：

- 随到随审，1-7个工作日给予立项审核回复。

- 接受电子资料初审 whslyyjgb2@163.com，如采取此种方式，需要递交纸质资料、电子资料一致性说明。

- 4.不收取受理资料审核费用。

- 伦理委员会审核

- 1.按照伦理委员会要求准备两份纸质资料，需要在伦理会前7个工作日递交，便于主审委员审核。

- 2.若申请伦理前置，需要递交CDE沟通函、启动前获得批准通知书等说明文件。

- 3.会议审查费用：4000元+3%税费，快速审查费用:1000元+3%税费。

- 打款时需要注明申办方-项目简称-专业组-PI。

- 合同签署

- 1.递交机构办、伦理资料时可同步递交合同初稿审核。

- 2.每周四之前需要汇总院长办公会资料，便于下周上会，请及时递交注意时间节点。

- 3.威海市司法局定稿后进行合同签署工作。注意合同签署的时间节点。

- 4.原则上建议使用机构模版，如果必须采用申办方模版，需要审核是否涵盖机构模板条款。

- 5.合同签署方：

- 主合同：申办者-机构或者申办者-CRO-机构。

- CRC协议：申办者-SMO-机构或者CRO-SMO-机构。

- 合同中不得出现其他公司的责任和义务，如果必须涉及则该公司也要签署该协议。

- 如果申办方为国外公司，需要国内子公司或者关联公司签署合同，如由CRO代表其签署合同，若CRO对受试者赔偿不承担责任，需要申办者出具赔偿声明作为合同附件，该声明需要加盖申办者及CRO公司盖章，并由CRO公司对其真实性负责。

- 启动前需要完成主合同的签署。如果CRC协议未完成签署，需要注意CRC产生文件的时间应在协议以及委派函之后。

- 说明：机构办受理审核、伦理审批、合同初稿审核可以同步进行。

- 人遗相关备案、审批

- 伦理通过后可以递交承诺书盖章流程，3个工作日内可完成

- 需要递交的资料

（1）审批申请书（含本中心）  电子版+纸质版

（2）申办方给机构递交“中国人类遗传资源承诺书盖章申请” 盖章原件

（3）需我院盖章的承诺书  电子版+纸质版

- 药品管理

- 和平路院区：

- 常温保存口服药 机构中心药房（2号楼-1层）管理；其他情况 专业组药房管理，机构药品管理员接收、回收环节参与核对。

- 临港院区：

- GCP中心药房（住院楼三楼东区）

- 药品到达本中心前需要完成的工作：

- 和机构办公室确认药品管理相关过程文件、表格是否满足需要。

- 对机构、专业组药品管理员进行药品管理培训、授权。

- 递交药品管理文件夹，要求如下：

- （1）使用快劳夹，按照申请表目录不同资料隔离纸放置。

- 侧签注明：项目名称、申办者、专业组、PI

（2）药品管理文件夹目录

|  | 内容 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 药品管理员资质文件 （首次接收药品前完成） | 1.培训记录 2.授权表 3.简历、职称证书、GCP证书（近三年） |
| 二 | 药品稳定性报告 |  |
| 三 | 药品交接记录 （申办者to中心） | - 物流运单 - 交接记录表 - 药检报告（盖申办者印章，红章，原件） - 运输温度记录 - 温度计的校准证书 |
| 四 | 临床试验用药品库存表/出入库记录表 | - 根据项目情况使用机构表格或者项目表格 - 体现项目基本信息（申办者、方案名称、专业组、PI），试验用药品基本信息（药名、剂型、规格、批号、有效期、生产厂家、贮存条件、存放位置（如需）），出入库信息、发放药品如有药品编码，需要记录编码信息。 |
| 五 | 临床试验用药品发放回收记录表 处方单 | - 按照受试者顺序依次放置。 |
| 六 | 临床试验用药品退还记录表 （中心to申办者） |  |
| 七 | 超温报告、申办者的回复、伦理委员会备案文件 |  |

- 4.和机构药品管理员确认研究药品保存位置、设施设备等基本条件。

- 七、启动前需要完成的工作

- 1.合同、人遗完成。

- 2.物资、药品、首笔款到位。

- 3.机构办、专业组完成启动前质控。

- 4.完成临床试验项目启动审批表签署。（JG-form -048）

八、发票开具

需要加入CRA群，扫码提交开具发票申请

- 关中心流程

递交《临床试验项目入组结束备案表》

将试验相关物资、试验用药品等退还申办者

与研究者、机构办进行经费核算

数据库锁定之前申请科室和机构结题质控

提交伦理结题审查

申办者/CRO向PI递交关中心函，写明项目在本中心开展情况，PI递交机构/伦理备案

小结表/总结报告经过PI审阅签字后递交机构办盖章

资料归档

十、机构办理事项及伦理联系人：

伦理办：王老师    13287872728

机构办：周老师    17561539345

朱老师    13842669987

田老师    17863063530

机构药品管理员：和平路院区 吴老师  15163138630

临港院区   丛老师  13061135687

祝老师   18660378678

机构质量管理员：张老师   13561880357

机构资料管理员：闫老师    13863128695

注意：办理事项前请至少与机构、伦理老师提前2天预约